## 最终
错那县2023年财政涉农统筹整合资金项目计划明细表
金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 计划开竣工日期 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [6 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  | 项目实施进展情况（完成用地手续；完成环评；完成项目概批；完成招投标；完成实施方案或初步设计报告；项目已开工，完成几项就填几项） | 备注
[8 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 项目单位自筹（含贷款） |  |  |  | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人口数
十一、错那县 |  |  |  | 17 |  |  |  | 155.69 | 23957.3 | 23957.3 | 17138.84 | 5608.46 | 660 | 550 | 0 | 0 | 601.4 | 5792 | 16672 | 264 | 519
(一)生产发展（含产业项目）类 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6306.46 | 6306.46 | 4433 | 1613.46 | 110 | 150 | 0 | 0 | 57 | 142 | 484 | 52 | 112
1 | 错那县 | 错那县浪坡乡DB产业发展(温室）建设项目 | 肖村 | 新建温室大棚4877.9平方米（温室大棚5座），管理用房132.84平方米，及附属设施 | 县农业农村局 | 洛桑罗布 | 2023.03-2023.07 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金400万元 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 175 | 18 | 35 | 项目已开工
2 | 错那县 | 错那县万只肉羊核心种羊项目（一期） | 肖村 | 饲养3万只引进肉羊，新建300亩3处饲养场，购置屠宰、饲养、销售等设施设备。 | 县商务局 | 扎西巴珠 | 2023.04-2023.10 | 中央财政少数民族发展资金2000万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金740.1万元，自治区财政少数民族发展资金873.46万元，市级本级配套110万元，本级配套150万元. | 3906.46 | 3906.46 | 2033 | 1613.46 | 110 | 150 | 0 | 0 | 25 | 50 | 175 | 18 | 35 | 完成项目概批； | 0.63357
3 | 错那县 | 错那县肖一带DB民族手工业产业园区建设项目（一期） | 肖村 | 新建生产厂房、管理用房、销售区，引进区内外先进手工艺、设备等打造一体化DB产业园区 | 县商务局 | 扎西巴珠 | 2023.3月-2023.10 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1487.4万元，中央少数民族发展资金512.6元. | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 134 | 16 | 42 | 完成项目概批；
（二）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 8129.94 | 8129.94 | 5654.34 | 2096.03 | 219.24 | 160.33 | 0 | 0 | 217.6 | 1625 | 4369 | 109 | 199
1 | 错那县 | 错那县浪坡乡X村TZ拉DB安置BJ巡逻道建设项目（二期） | 亭子拉 | 项目里程：6.262公里。路基路面：路面采用沥青混凝土，路基宽度为6.5米, 路面宽6.0米，两侧各0.25米硬化路肩。 | 交通局 | 秦晓民 | 2023.03-2023.08 | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金589.23万元，市级本级配套50万元，本级配套50万元. | 698.23 | 698.23 | 0 | 598.23 | 50 | 50 | 0 | 0 | 33 | 84 | 302 | 5 | 6 | 项目已开工
2 | 错那县 | 错那县库局乡雍布DB安置点BJ巡逻牧道建设项目 | 雍布 | 拟建公路总里程18.246公里、路基宽度4.5米、路面宽度3.5米、全线按四级公路技术标准建设 | 交通局 | 秦晓民 | 2023.03-2023.08 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1400万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金387.47万元，市级本级配套41.1万元，本级配套27.46万元. | 1856.03 | 1856.03 | 1400 | 387.47 | 41.1 | 27.46 | 0 | 0 | 42.3 | 456 | 1000 | 48 | 88 | 项目已开工
3 | 错那县 | 错那县县城至浪坡乡养堆村公路防险加固维修工程项目 | 养堆村 | 维修现有沥青路面、总里程为18公里，增设挡墙及波形护栏等设施 | 交通局 | 秦晓民 | 2023.03-2023.08 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1450万元、、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金561.31万元，市级本级配套53.14万元，本级配套23.24万元 | 2087.69 | 2087.69 | 1450 | 561.31 | 53.14 | 23.24 | 0 | 0 | 52.3 | 126 | 362 | 13 | 26 | 完成招投标；
4 | 错那县 | 香香拉至卡达村公路提升改造项目 | 卡达村 | 项目里程：21KM。路基路面：路面采用沥青混凝土，路基宽度为4.5米，路面宽度为3.5米。两侧各0.5m硬化路肩。该项目K0+000-K3+500段现有路面损坏严重，部分路段现有挡护工程坍塌，需进行油返砂处理，维修道路20.75公里沥青路面。 | 交通局 | 秦晓民 | 2023.03-2023.08 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1882.34万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金353.65万元，市级配套35万元，县级配套29.01万元 | 2300 | 2300 | 1882.34 | 353.65 | 35 | 29.01 | 0 | 0 | 57.9 | 689 | 1775 | 25 | 43 | 完成项目概批；
5 | 错那县 | 错那县曲卓木乡郭梅村3组至5组过境道路建设项目 | 郭梅村 | 项目里程，13.5公里，道路宽4米，混凝土路面 | 交通局 | 秦晓民 | 2023.03-2023.08 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金922万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金195.377万元，市级配套40万元，本级配套30.62万元 | 1187.99 | 1187.99 | 922 | 195.37 | 40 | 30.62 | 0 | 0 | 32.1 | 270 | 930 | 18 | 36 | 完成项目概批；
（三）美丽宜居整村推进类 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2464.71 | 2464.71 | 1646.24 | 691.9 | 71.57 | 55 | 0 | 0 | 81 | 88 | 285 | 10 | 19
1 | 错那县 | 错那县肖DB搬迁区昂定村乡村振兴补短板项目 | 昂 定 村 | 对肖搬迁区昂定村进行修建道路、防护工程、房前屋后绿化等基础设施补短板。 | 县乡村振兴局 | 格桑次卓 | 2023.03-2023.08 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金976.17万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金381.2万元、市级配套45万元，县级配套25万元 | 1427.39 | 1427.39 | 976.17 | 381.22 | 45 | 25 | 0 | 0 | 43 | 32 | 86 | 2 | 5 | 完成招投标
2 | 错那县 | 错那县浪坡乡汤乌村DB搬迁区乡村振兴补短板项目 | 汤乌村 | 新建汤乌村道路、晒场、厕所、防护工程等附属工程。 | 县乡村振兴局 | 格桑次卓 | 2023.03-2023.08 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金万670.07万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金310.68万元、市级本级配套26.57万元、县级30万元。 | 1037.32 | 1037.32 | 670.07 | 310.68 | 26.57 | 30 | 0 | 0 | 38 | 56 | 199 | 8 | 14 | 完成项目概批；
（四）巩固提升类（人居环境整治类） |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7025.46 | 7025.46 | 5374.53 | 1207.07 | 259.19 | 184.67 | 0 | 0 | 245.8 | 3937 | 11534 | 93 | 189
1 | 错那县 | 错那县土伦DB搬迁区多塘村、聚塘村乡村振兴补短板项目 | 多塘村 聚塘村 | 新建多塘村、聚塘村道路、公厕、饮水保温措施、排水防护工程、绿化等基础设施补短板。 | 县乡村振兴局 | 格桑次卓 | 2023.03-2023.08 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金万1442.37万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金324.65万元、市级本级配套32.75万元、县级本级配套40万元。 | 1839.77 | 1839.77 | 1442.37 | 324.65 | 32.75 | 40 | 0 | 0 | 54 | 234 | 735 | 12 | 22 | 完成项目概批；
2 | 错那县 | 错那县浪坡乡肖康桑扩建DB村乡村振兴补短板项目 | 肖康桑 | 新建肖康桑扩建道路、晒场、厕所、防护工程等附属工程。 | 县乡村振兴局 | 格桑次卓 | 2023.03-2023.08 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金550万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金42.52万元、市级本级配套36.44万元，本级29.17万元 | 658.13 | 658.13 | 550 | 42.52 | 36.44 | 29.17 | 0 | 0 | 27 | 48 | 302 | 5 | 10 | 完成项目概批；
3 | 错那县 | 错那县浪坡乡养堆村乡村振兴人居环境整治提升项目 | 养堆村 | 新建养堆村道路、晒场、厕所、防护工程等附属工程。 | 县乡村振兴局 | 格桑次卓 | 2023.03-2023.08 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金万626.95万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金303.73万元、市级本级配套40万元，县本级20万元. | 990.68 | 990.68 | 626.95 | 303.73 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 32 | 86 | 2 | 3 | 完成项目概批； | 该项目总投资1294.99万元，缺口资金304.31万元。
4 | 错那县 | 错那县吉巴村、贡日村、勒村、贤村乡村振兴美丽宜居项目 | 吉巴村、贡日村、勒村、贤村 | 新建吉巴村、贡日村、勒村、贤村乡村道路路、晒场、厕所、防护工程等附属工程。 | 县乡村振兴局 | 格桑次卓 | 2023.03-2023.10 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金790.06万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金4.66万元，市级本级配套35万元，县本级30.5万元. | 860.22 | 860.22 | 790.06 | 4.66 | 35 | 30.5 | 0 | 0 | 32 | 121 | 347 | 1 | 1 | 完成项目概批；
5 | 错那县 | 错那县曲卓木乡生活垃圾填埋场项目（二期） | 曲卓木村 | 新建一座垃圾填埋场库容为28775立方米，处理规模为5.1吨/日，服务年限为10年，工程总占地面积为15860平方米以及相关附属设施。 | 住建局 | 罗布次仁 | 2023.03-2023.08 | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金468.37万元，市级本级配套50万元，本级配套50万元. | 568.37 | 568.37 | 0 | 468.37 | 50 | 50 | 0 | 0 | 24 | 1288 | 4199 | 32 | 68 | 项目已开工
6 | 错那县 | 错那县觉拉乡扎洞垃圾填埋场建设项目 | 觉拉乡 | 新建一座垃圾填埋场库容为10万立方米，处理规模为5.1吨/日，服务年限为10年，工程总占地面积为15860平方米以及相关附属设施。 | 住建局 | 罗布次仁 | 2023.03-2023.08 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1965.15万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金63.14万元，市级本级配套65万元，县本级15万元. | 2108.29 | 2108.29 | 1965.15 | 63.14 | 65 | 15 | 0 | 0 | 68.8 | 2214 | 5865 | 41 | 85 | 完成项目概批；
（五）扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 错那县 | 小额信贷资金 | 全县 | 小额信贷资金 | 农业农村局 | 洛桑罗布 | 2023.01-2023.02 | 中央财政资金30.73万元 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 862 | 16 | 32 | 已兑现