## 重点项目情况统计
附件：1
错那市2024年实施重点项目情况统计表
制表单位：错那市发展改革委
序 号 | 项目名称 | 是否 开工 | 是否资金到位 | 开工 日期 | 拟完工 时间 | 前期工作进展情况 |  |  | 项目现象 进度 | 行业部门 | 备注
[6 empty] | 用地 | 可研 | 初设
合计（32项）
新建项目
（一）发改委（1个）
1 | 错那市觉拉乡卡达乡曲卓木乡美丽宜居边境村建设项目 | 是 | 是 | 2024.10 | 2025.10 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 30% | 发改委
（二）住建局（6个）
2 | 错那市团结桥、雪康桥建设项目 | 是 | 是 | 2025.04 | 2025.11 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 25% | 住建局
3 | 错那给排水系统工程建设项目 | 是 | 是 | 2024.05 | 2025.05 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 53% | 住建局
4 | 错那市市政道路建设项目（纵二路及路） | 是 | 是 | 2024.05 | 2024.12 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 52% | 住建局
5 | 错那市市政道路建设项目（纵三路及路） | 是 | 是 | 2024.10 | 2025.08 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 15% | 住建局
6 | 错那市排水防涝工程建设项目 | 是 | 是 | 2025.04 | 2025.12 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 50% | 住建局
7 | 错那县建筑垃圾消纳场建设项目 | 是 | 是 | 2024.10 | 2025.10 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 30% | 住建局
（三）水利局（4个）
8 | 错那市勒布防洪堤工程项目 | 是 | 是 | 2024.06 | 2025.10 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 20% | 水利局
9 | 错那市觉拉乡扎洞村供水及水源保护工程 | 是 | 是 | 2024.07 | 2024.12 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 90% | 水利局
10 | 错那县卡达乡乡镇标准化水质提升工程 | 是 | 是 | 2024.07 | 2024.12 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 80% | 水利局
11 | 错那市勇决水库除险加固工程 | 完工 | 是 | 2024.03 | 2024.09 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  | 水利局
（四）教育局（2个）
12 | 错那市第一幼儿园建设项目 | 是 | 是 | 2024.05 | 2025.05 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 29% | 教育局
13 | 错那市5人制足球场建设项目 | 完工 | 是 | 2024.04 | 2024.10 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  | 教育局
（五）农业农村局（8个）
14 | 错那市曲卓木乡八组乡村振兴补短板项目 | 完工 | 是 | 2024.04 | 2024.10 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  | 农业农村局
15 | 错那市觉拉罗堆村乡村振兴补短板项目 | 完工 | 是 | 2024.04 | 2024.10 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  | 农业农村局
16 | 错那市库局乡库局村、桑玉村乡村振兴美丽宜居项目 | 完工 | 是 | 2024.04 | 2024.09 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  | 农业农村局
17 | 错那市错那镇错那社区乡村振兴美丽宜居项目 | 完工 | 是 | 2024.04 | 2024.10 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  | 农业农村局
18 | 错那市错那镇吉松居委会乡村振兴美丽宜居项目 | 完工 | 是 | 2024.03 | 2024.09 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  | 农业农村局
19 | 错那市觉拉乡觉拉年扎村乡村振兴美丽宜居项目 | 完工 | 是 | 2024.03 | 2024.07 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  | 农业农村局
20 | 错那市德吉村乡村振兴美丽宜居项目 | 是 | 是 | 2024.03 | 2024.11 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 95% | 农业农村局
21 | 错那市2024年高标准农田改造提升项目 | 是 | 是 | 2024.08 | 2025.12 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 70% | 农业农村局
（六）商务局（3个）
22 | 加油站 | 是 | 是 | 2024.07 | 2025.06 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 15% | 商务局
23 | 错那县晨旭液化气站搬迁（扩建）项目 | 完工 | 是 | 2024.04 | 2024.08 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  | 商务局
24 | 错那大酒店建设项目 | 是 | 是 | 2024.10 | 2025.07 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 10% | 商务局
（七）文旅局（3个）
25 | 错那市旅游景区景点补短板项目 | 是 | 是 | 2024.04 | 2025.10 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 85% | 文旅局
26 | 错那市曲卓木乡曲卓木温泉综合开发利用项目（一期） | 是 | 是 | 2024.04 | 2024.12 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 95% | 文旅局
27 | 山南错那市张国华对印自卫前线指挥所旧址保护展示工程 | 是 | 是 | 2024.10 | 2025.12 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 10% | 文旅局
（八）自然资源局（3个）
28 | 卡达乡土地开发项目 | 是 | 是 | 2024.06 | 2024.12 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 95% | 自然资源局
29 | 曲卓木乡土地开发项目 | 是 | 是 | 2024.06 | 2024.12 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 90% | 自然资源局
30 | 觉拉乡土地开发项目 | 是 | 是 | 2024.05 | 2024.12 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 90% | 自然资源局
（九）消防大队（1个）
31 | 错那市消防站建设项目 | 是 | 是 | 2025.05 | 2025.12 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 42% | 消防大队
（十）司法局（1）
32 | 错那县乡镇司法所建设项目 | 是 | 是 | 2024.08 | 2025.05 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 40% | 司法局