## 错那市2025年衔接资金项目完成情况公示
错那市2025年衔接资金项目完成情况公示
序号 | 县 | 项目名称 | 项目摘要 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 项目状态 | 规划年度 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 验收时间 | 已报账(支付)金额(万元) | 衔接资金报账合计 | 备注
1 | 错那市 | 错那县_产业发展_生产项目_错那市勒布食用菌基地建设项目 | 新建民宿，民宿客房改造，改造及配套商业约及附属工程 | 吉巴门巴民族乡 | 2807.55 | 开工 | 2025 | 20250319 |  |  | 2587.5682 | 2587.5682
2 | 错那市 | 错那县_产业发展_配套设施项目_错那市康格多综合产业配套基础设施产业项目 | 综合服务楼，混凝土硬化，填方，太阳能路灯，总平给排水工程，总平电气工程，成品减速带等附属设施 | 卡达乡 | 574 | 完工 | 2025 | 20250310 | 20251014 | 20251014 | 569.651262 | 569.6513
3 | 错那市 | 错那县_产业发展_配套设施项目_错那市雍布综合产业配套基础设施建设项目 | 综合服务楼\绿化,混凝土硬化,挖方,填方,太阳能路灯,总平给排水工程,总平电气工程等附属设施。 | 觉拉乡 | 583 | 完工 | 2025 | 20250325 | 20251118 | 20251118 | 512.319049 | 512.319
4 | 错那市 | 错那县_产业发展_配套设施项目_错那市错那镇错那社区商业综合服务中心建设项目 | 给排水等附属设施建设。 | 错那镇 | 1000 | 完工 | 2025 | 20250724 | 20251215 | 20251215 | 70 | 70
5 | 错那市 | 错那县_产业发展_金融保险配套项目_小额信贷 | 小额贴心 | 错那市 | 35.7 | 完工 | 2025 | 20250130 | 20250224 | 20250224 | 35.7 | 35.7
6 | 错那市 | 错那县_产业发展_高质量庭院经济_错那市斯木村乡村旅游度假区建设项目 | 民宿改造及配套商附属工程。 | 斯木村 | 2981 | 开工 | 2025 | 20250514 |  |  | 2346.88 | 2346.88
7 | 错那市 | 错那县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_错那市聚塘温室建设项目 | 管理用房,温室建筑工程,混凝土硬化,围墙,大门,太阳能路灯,路面破除及恢复,总平给排水工程,总平电气工程,绿化等附属设施。 | 多塘村 | 343.8 | 完工 | 2025 | 20250311 | 20250801 | 20250801 | 326.110569 | 326.1106
8 | 错那市 | 错那县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_错那市雍布宜居宜业和美村庄补短板项目 | 新建道路(函入户支道）、安全防护设施、晒场、植草护坡等。 | 错那市 | 745.61 | 完工 | 2025 | 20250505 | 20251118 | 20251118 | 710.923503 | 710.9235
9 | 错那市 | 错那县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_错那市觉拉乡觉拉2组至3组乡村振兴巩固提升项目 | 建设内容：新建公厕，牛羊圈，环境整治，大麦场，场地平整，安全保护措施，入户道路，入户硬化，太阳能路灯以及其他附属设施。 | 错那市 | 993.95 | 完工 | 2025 | 20250315 | 20250917 | 20250917 | 979.362508 | 979.3625
10 | 错那市 | 错那县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_错那市浪坡乡肖康桑三期、岗萨洞三期乡村振兴人居环境补短板项目 | 肖康桑三期建设点打麦场,保护设施,排水沟,过街水管,拆除及恢复路沿石,破除及恢复现有路面,太阳能路灯,现有排水沟修复、土边沟,硬化;岗萨洞三期建设点阳光房，打麦场、硬化,排水沟,给排水工程,吸粪车等。 | 肖村 | 626.97 | 完工 | 2025 | 20250315 | 20250806 | 20250806 | 596.840982 | 596.841
11 | 错那市 | 错那县_乡村建设行动_人居环境整治_错那市觉拉乡觉拉村乡镇标准化供水工程 | 新建截潜流坝净水设备；管道、引水主管、配水主管、配水支管、配水分支管，硬化路面。 | 错那市 | 2698 | 完工 | 2025 | 20250321 | 20251113 | 20251113 | 2698 | 2698
12 | 错那市 | 错那县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_错那市卡达乡康嘎多乡村振兴补短板项目 | 道路、路沿石、采暖背水台、新建牛棚圈，雨水边沟、电摩房、炒青稞方1座等附属工程。 | 错那市 | 1101.37 | 完工 | 2025 | 20250315 | 20250928 | 20250928 | 1057.254917 | 1057.2549
13 | 错那市 | 错那县_乡村建设行动_人居环境整治_错那市觉拉乡觉拉村4组至5组乡村振兴补短板建设项目 | 加工坊，新建牛羊圈，新建公厕，背水台，打麦场，新建入户道路、太阳能路灯，太阳能路灯，排水沟，场地平整，道路工程，总平排水工程，总平电气工程，设备购置 | 觉拉乡 | 990 | 完工 | 2025 | 20250317 | 20250917 | 20250917 | 940.116907 | 940.1169
14 | 错那市 | 错那县_乡村建设行动_人居环境整治_错那市曲卓木乡洞嘎12组、14组乡村振兴补短板建设项目 | 电磨坊，公厕，阳光房，打麦场，硬化，护坡边沟，隔离措施，隔离措施二，太阳能路灯，太阳能路灯，总平道路工程，总平给排水工程，总平电气工程，设备购置 | 曲卓木乡 | 1042.81 | 完工 | 2025 | 20250315 | 20251117 | 20251117 | 1006.744986 | 1006.745
15 | 错那市 | 错那县_乡村建设行动_人居环境整治_错那市曲卓木乡洞嘎村乡村振兴补短板建设项目 | 牛羊圈，道路，大麦场，场地平整，人行防护措施,车行防护措施，人行通道，盖板沟,明沟,涵管以及其他附属设施 | 曲卓木乡 | 1070 | 完工 | 2025 | 20250318 | 20251021 | 20251021 | 1046.66329 | 1046.6633
16 | 错那市 | 错那县_乡村建设行动_人居环境整治_错那市曲卓木乡郭梅村乡村振兴补短板建设项目 | 场地平整及碎石面层，道路硬化，打麦场，植草护坡，道路硬化，村内道路，混凝土晒场，U型钢槽水渠，灌溉水渠，安全保护设施换填,桥梁,背水台加阳光房,加工坊,泄洪沟,泄洪沟,吸粪车,无动力设施,沟壁式垃圾箱 | 曲卓木乡 | 1949.44 | 完工 | 2025 | 20250326 | 20250918 | 20250918 | 1899.93806 | 1899.9381
17 | 错那市 | 错那县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_错那市雍布防洪工程项目 | 堤防总长度为，穿堤建筑物，新建防护栏杆 | 错那市 | 2662.92 | 完工 | 2025 | 20250316 | 20251014 | 20251014 | 2662.92 | 2662.92
18 | 错那市 | 错那县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_错那市小型农田建设项目 | 水渠；取水口，水塘1座，清淤水塘，清淤水渠，维修机耕道，维修水渠；维修取水口，维修农田防护围墙，清淤水渠，维修水塘，维修水渠；维修农田防护围墙，维修水渠；清淤水塘，清淤水渠，维修水渠，维修取水口，维修机耕道；清淤水塘、清淤水渠，维修扩建水塘，维修水渠，维修取水口，维修机耕道。 | 错那市 | 550 | 完工 | 2025 | 20250120 | 20250625 | 20250625 | 550 | 200